## Feuil1
Liste des tâches à effectuées |  | Temps passé | Yann | Yoann | Petra | Damien | Roman | Grégoire
Légende
Affichage des statistiques : | [9 empty] | important
Affichage de strings | 1 | [8 empty] | Finie
Score, nb de vie, niveau courant, temps, noms joueurs | 1 | [8 empty] | Retard
Fenêtre principale (conception) | 1 | 2h |  |  |  | X |  |  | 2014-01-29
Menu Principal
Lancement d'une partie | 1 | [5 empty] | X
Continuer une partie | 1 | 1h |  | X |  |  |  |  | 2014-02-03
Chargement d'une partie | 2
Sauvegarde d'une partie en cours | 2 |  |  | X
Lancement d'une partie multijoueurs : | 1
Créer une partie (hôte)
Rejoindre une partie
Statistiques | 1 |  | X | [5 empty] | 2014-02-12
Paramétrages | 1 |  |  |  |  | X
Quitter la partie | 1 | [6 empty] | X
Quitter le jeu | 1 | 2h |  |  | X |  |  |  | 2014-01-31
Gestion des périphériques
Périphériques d'entrée (clavier, pads) | 3
Gestion de plusieurs périphériques | 2
Menu d'aide | 1
Status Bar
Mise en place | 1 |  |  | X
Gestion des messages status | 1 |  |  | X
Gestion des interfaces secondaires | 1
Conception de la fenêtre | 1
Fenêtre de paramétrage
Gestion de l'affichage
Résolution | 1 |  |  |  |  | X
Contraste/luminosité | 1 |  |  |  |  | X
Qualité | 1 |  |  |  |  | X
Gestion audio
Niveaux sonores (bruitages, musique, général) | 2
Bibliothèque de musiques | 2
Gestion du jeu
Niveau de difficulté | 1
Sauvegarde automatique | 1
Sauvegarde | 1
Timer général | 1
Gestion des contrôles
Attribution périphériques/joueur | 2
Redéfinition des commandes du périph | 2
conception de l'interface de paramétrage | 1
Gestion de profils
Création d'un profil | 2
Définition d'un profil | 2
Affichage des stats liés au profil | 1
Suppression de profil | 1
Selection du profil courant | 1
Edition du profil | 1
conception de la fenêtre | 1
Fenêtre de jeu multijoueurs
Chat
Zone de saisie messages | 1
Historique messages | 1
Liste joueurs connectés | 2
Création/Hébergement partie
Listes d'options (niveau, timer général, nb joueurs, nb de bonus) | 1
Validation | 1
Rejoindre une partie
Gérer la connexion | 2
Affichage du profil dans la chat room | 1
Interfacage moteur réseau
Connexion d'un joueur | 2
Création d'une partie (serveur) | 1
Echange de messages | 2
conception de la fenêtre | 1
Fenêtre de selection de niveaux
Selection dans une liste d'un scénario | 1
Selection d'un niveau: (déjà joué ou terminé) | 1
conception de la fenêtre | 1
Fenêtre d'aide
Fichier qui contient l'aide | 1 |  |  |  | X
Chargement du fichier au lancement de la fenêtre | 1 |  |  |  | X
conception de la fenêtre | 1 |  |  |  | X
Fenêtre Apropos | 1 | [5 empty] | X
Fenêtre des statistiques (en jeux)
Liste des profils sauvegardés | 1
Pour chaque profil: temps de jeu, score, progression… | 4
conception de la fenêtre | 1
Moteur réseau
Gestion du serveur
Création | 1 | 2h | X |  |  |  | X |  | 2014-01-30
Gestion des erreurs | 1 | [5 empty] | X
Gestion des déconnexions | 1 | 1h | X | [5 empty] | 2014-01-31
Gestion des connexions
Gestion des erreurs | 1 |  | X | [5 empty] | 2014-02-12
Gestion des sockets | 1 |  | X | [5 empty] | 2014-02-12
Association sockets/clients | 1
Gestion des échanges des données
Emission de données | 1 | [6 empty] | X
Réception de données | 1 | [6 empty] | X
Formattage des données
Encapsulation | 2 | 2h |  | X | X |  |  |  | 2014-02-03
Type données | 1 | [6 empty] | X
Gestion des erreurs | 1
Gestion client | 2
91
[10 empty] | Chemin suhaitait | Nbre de jours | Somme des Tâches effectuées (en valeur) | Tâches effectuées (en valeur) | Date
[10 empty] | 4.33 | 1 | 1 | 1 | 2014-01-29
[10 empty] | 8.66 | 2 | 2 | 1 | 2014-01-30
[10 empty] | 12.99 | 3 | 4 | 2 | 2014-01-31
[10 empty] | 17.32 | 4 | 4 | 0 | 2014-02-01
[10 empty] | 21.65 | 5 | 4 | 0 | 2014-02-02
[10 empty] | 25.98 | 6 | 7 | 3 | 2014-02-03
[10 empty] | 30.31 | 7 | 7 | 0 | 2014-02-04
[10 empty] | 34.64 | 8 | 7 | 0 | 2014-02-05
[10 empty] | 38.97 | 9 | 7 | 0 | 2014-02-06
[10 empty] | 43.3 | 10 | 7 | 0 | 2014-02-07
[10 empty] | 47.63 | 11 | 7 | 0 | 2014-02-08
[10 empty] | 51.96 | 12 | 7 | 0 | 2014-02-09
[10 empty] | 56.29 | 13 | 7 | 0 | 2014-02-10
[10 empty] | 60.62 | 14 | 7 | 0 | 2014-02-11
[10 empty] | 64.95 | 15 | 10 | 3 | 2014-02-12
[10 empty] | 69.28 | 16 |  |  | 2014-02-13
[10 empty] | 73.61 | 17 |  |  | 2014-02-14
[10 empty] | 77.94 | 18 |  |  | 2014-02-15
[10 empty] | 82.27 | 19 |  |  | 2014-02-16
[10 empty] | 86.6 | 20 |  |  | 2014-02-17
[10 empty] | 91 | 21 |  |  | 2014-02-18